## Arkusz1
Załącznik Nr 13
do ZP Nr 1050/2009
z dnia 19 marca 2009r.
lp | jednostka realizujaca | nazwa programu (zadania) | cel programu | okres realizacji programu | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione przed 2008r. |  | 2008 | 2009 | 2010 | po 2010
1 | Urząd Miasta (PIU) | Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu | W celu spełnienia wymagań dotyczących gospodarki ściekowej przedstawionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Gmina Miasta Racibórz zobowiązana jest do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. | 2004-2011 | 104680856 | 19335785 | plan | 40977067 | 40713401 | 3538703 | 115900
[7 empty] | wykon. | 40977063
2 | Urząd Miasta (WIiU/ WRiWZ) | Rozwój Szkoły Podstawowej nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 | Budynek szkoły jest w złym stanie technicznym. Modernizacja kompleksu szkolnego ma na celu poprawę warunków socjalnych zgodnie z wymaganiami nałożonymi decyzją PPIS. Efektem zadania ma być również obniżenie kosztów eksploatacji. | 2006-2009 | 4303333 | 655796 | plan | 1668360 | 1829177 | 150000
[7 empty] | wykon. | 1503731
3 | Urząd Miasta (WIiU/ WRiWZ) | Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury | Celem projektu jest wzbogacenie i poprawa jakości oferty kulturalnej. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrakcyjności infrastruktury kulturalnej na terenie powiatu raciborskiego. | 2007-2010 | 8300000 | 283559 | plan | 511243 | 4624642 | 2880556
[7 empty] | wykon. | 511242
4 | Urząd Miasta (WGM/ WRiWZ) | Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów | Podstawowym celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów organicznych ulegajacych biodegradacji powstających w powiecie raciborskim. | 2007-2010 | 6437263 | 23851 | plan | 413412 | 3000000 | 3000000
[7 empty] | wykon. | 1647
5 | Urząd Miasta (WGM/ WR/ WIiU) | Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu | Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne. | 2008-2009 | 2152988 | 0 | plan | 152988 | 2000000
[7 empty] | wykon. | 124477
6 | Urząd Miasta (WGM /WIiU/ WRiWZ) | Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu | Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne | 2007-2010 | 1919262 | 619262 | plan | 400000 | 500000 | 400000
[7 empty] | wykon. | 242973
7 | Urząd Miasta (WIiU/ WRiWZ) | Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu | Celem projektu jest rozbudowa hali przy ulicy Łąkowej z dostosowaniem do funkcji widowiskowo – sportowej. Obiekt tworzyć będzie część nowoczesnej, ponadregionalnej infrastruktury. | 2007-2010 | 12633336 | 82669 | plan | 1030457 | 7010210 | 4510000
[7 empty] | wykon. | 1030457
8 | Urząd Miasta (WIiU/ WRiWZ) | Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej | Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie obiektu o charakterze sportowo – rekreacyjnym. | 2008-2010 | 24405999 | 18529 | plan | 387470 | 8000000 | 16000000
[7 empty] | wykon. | 3750
9 | Urząd Miasta (SM/ WRiWZ) | Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz | Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji i dewastacji Miasta, a także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | 2008-2009 | 1407446 | 22500 | plan | 200000 | 1184946
[7 empty] | wykon. | 15054
10 | Urząd Miasta (WGM/ WRiWZ) | Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895m | Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury transportowej Raciborza jako ważnego czynnika determinujacego rozwój społeczny i aktywizację gospodarczą. | 2004-2009 | 4666376 | 47458 | plan | 11956 | 4606962
[7 empty] | wykon. | 11956
11 | Urząd Miasta (WEKS/ WIiU/ WRiWZ) | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Racibórz | Celem projektu jest budowa ścieżek rowerowych łączących różnorodne cele podróży oraz ościenne dzielnice miasta z Centrum "Północ - Południe" "Wschód – Zachód". Projekt jest szansą na rozwój pogranicza raciborsko – opawskiego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. | 2007-2013 | 6035000 | 5024 | plan | 1029976 | 1000000 | 1000000 | 3000000
[7 empty] | wykon. | 687166
12 | Urząd Miasta (OR/ WRiWZ) | Rozwój elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz | Projekt przyczyni się do wzrostu liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. | 2008-2009 | 344833 | 0 | plan | 27886 | 316947
[7 empty] | wykon. | 24400
13 | Urząd Miasta (OR/ WRiWZ) | Elektroniczny System Informacji Miejskiej | Celem projektu jest stworzenie systemu informacji miejskiej obejmującego dziedzinę informacji przestrzennej, gospodarczej turystycznej i komunikacyjnej | 2008-2010 | 1499868 | 0 | plan | 41480 | 267017 | 1191371
[7 empty] | wykon. | 41480
14 | Urząd Miasta (WEKiS/ WIiU) | Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Gimnazjum Nr 5 przy ul. Opawskiej w Raciborzu | Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie obiektu o charakterze sportowo – rekreacyjnym. | 2008-2009 | 690660 | 0 | plan | 103660 | 587000
[7 empty] | wykon. | 3660
15 | Urząd Miasta (WGM/ WRiWZ) | Przebudowa i modernizacja drogi na odcinku Racibórz-Krawarz | Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej na pograniczu raciborsko-opawskim | 2009 | 4606962 | 0 | plan | 0 | 4606962
[7 empty] | wykon. | 0